## Slide 1
「지능화 파일럿 프로젝트」프로젝트 설계
2021. 10. 07
채혈 튜브 자동 분류를 위한 딥러닝 기반 프로그램 설계
2020254005
김 성 웅

## Slide 2
세부일정
이번주 진행 사항
진행사항 1) 데이터 수집 위한 환경 구축
- 데이터 수집 위한 기존 자사 장비에 Firmware 프로그램 작성 중
- 카메라 조작을 위한 카메라 모듈 라이브러리 설치 및 조작법 확인

## Slide 3
세부일정
다음주 진행 예정 사항
예정 사항 1) 데이터 수집을 위한 테스트 프로그램 디버깅
- 대량의 이미지 데이터를 자동으로 수집하기 위한 Firmware 및 Software 프로그래밍 및 디버깅

## Slide 4
세부일정
문제점 및 애로 사항
문제점 및 애로 사항 1) 카메라 모듈에 대한 한글 문서 자료 부족
- 카메라 모듈 조작에 대한 문제 및 진행이 막힐 경우 한글로 된 정보 자료가 부족.
문제점 및 애로 사항 2) 기존 장비 프로그램에 영향이 가지 않는 Firmware 프로그램 개발
- 기존 장비에 테스트용 Firmware를 다운로드 할 시 문제가 발생 하지 않도록 디버깅 필요.

## Slide 5
세부일정
프로젝트 추진 일정
세부 추진일정 | 주차 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
프로젝트 계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사전 자료 조사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 설계 및 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 데이터 수집 및 분류 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
딥러닝 모델 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
모델 적용 프로그램 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
적용 및 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
문제점 보완 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
감사합니다